## Hoja1
Tema de TT: | Aplicación de un modelo de minería de datos para identificar patrones meteorológicos.
Estudiante: | Luis Fernando Alvarez Castillo
Dedicación diaria en horas: | 5 horas
Planificación desde: | 2020-08-03 | hasta | 2020-09-07
Fase | Actividad | Tiempo requerido en horas | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
Desarrollo | Descarga de datos meteorológicos de estaciones de la Sierra y de la Costa | 14 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | en revisión
Desarrollo | Unificar los datos de las estaciones y realizar una limpieza preliminar. | 10 | 2020-08-06 | 2020-08-08 | en revisión
Desarrollo | Experimentar con modelos de regresión lineal | 34 | 2020-08-09 | 2020-08-15 | en revisión
Desarrollo | Experimentar con modelos de arboles de decisión | 34 | 2020-08-16 | 2020-08-23 | en revisión
Desarrollo | Experimentar con modelos de redes neuronales | 34 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | en revisión
Desarrollo | Actualizar el código para el sitio web | 27 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | en revisión

## catálogo
Estado
estado | descripción
en revision
completado
eliminada
vacío | cuando no se inicia aún